臺北市資賦優異教育資源中心100學年度工作計畫

主辦單位：臺北市政府教育局

承辦學校：臺北市立建國高級中學
一、依據

（一）臺北市資賦優異教育白皮書（修訂版）。

（二）臺北市政府教育局91年6月14日北市教五字第09134717300號函頒「臺北市政府教育局特殊教育資源中心組織與任務」。

二、目標

（一）藉由資優教育資源系統之建立及提供，協助學校及教師資優教育之辦理、推廣與運用。
（二）藉由資優教育相關進修活動之推廣，增益學校教師及家長資優教育教學及輔導知能。

（三）藉由資優教育相關活動之辦理，使本市各級學校學生皆能接受適性教育以發展多元潛能。
（四）藉由資優教育相關課題之研究開發，增進及提昇本市資優教育相關資源及發展。

（五）藉由中心之規劃及運作，使本市資優教育之推動更精緻化、多元化與普及化。

三、工作項目

（一）蒐集、彙整與建立資優教育相關資源，提供資優教育相關資源服務。

（二）宣導與推廣資優教育相關政策、訊息與理念。

（三）規劃及辦理教師、家長及學生資優教育知能研習及相關活動。

（四）研發與推展資優教育相關課題。

（五）規畫與研究資優教育相關課程及教學。
（六）協助規劃辦理資優學生之鑑定、評量、安置及通報。

四、工作內容與期程
	項次
	項 目
	工 作 要 點
	期 程
	辦 理 方 式
	備註

	一
	蒐集、彙整與建立資優教育相關資源
	1.充實及更新資優教育資源中心網站
	100.8-101.7
	充實及更新資優教育資源中心網站及資源庫資料。
	

	
	
	2.更新各級學校資優班實施現況
	100.9-100.11
	中心統籌，配合教育部資優評鑑及訪視指標調整實施現況填報內容，由各級學校協助更新資優班實施現況。
	

	
	
	3.進行各校資優學生縮短修業年限辦理情形調查
	100.9-100.11
	中心統籌，由各級學校填報資優學生縮短修業年限辦理情形調查表，交由中心彙整統計。
	

	
	
	4.進行各校資優班學生升學進路追蹤調查
	100.9-101.1
	中心統籌，由各級學校填報資優班學生升學進路追蹤調查表，交由中心彙整統計。
	

	一
	蒐集、彙整與建立資優教育相關資源
	5.協助特教五年計畫執行成果填報－進行各校資優班教師在職進修概況調查
	100.9-100.11
	中心統籌，由各級學校填報資優班教師在職進修概況調查表，交由中心彙整統計。
	

	
	
	6.協助本市社區人力資源庫調查
	100.9-101.7
	中心統籌，由各級學校填報，交由中心彙整統計。
	


	
	
	7.接受教育局委託辦理區域性資優教育方案提案審查、審查結果公告及成果彙編
	
	依據本市區域性資優教育方案，由中心彙整各校101年度提案計畫，並邀集教育局特教科長官、專家學者組成審查小組，辦理各校提案之審查、協助審查結果公告及年度執行成果報告彙編工作。
	

	
	
	（1）辦理101年度各校區域性資優教育方案提案審查
	100.11-100.12
	
	

	
	
	（2）辦理101年度資優班聯合成果展演各校提案審查
	100.11-100.12
	
	

	
	
	（3）彙編100年度區域性資優教育方案執行成果報告彙編
	101.1-101.5
	
	

	二
	宣導與推廣資優教育
	1.彙編資優教育資源中心100學年度工作成果報告書
	101.7
	彙整中心100學年度工作執行成果，送局（承辦單位）彙編成冊。
	

	
	
	2.編印101學年度資優教育工作手冊
	101.5-101.7
	中心彙編101學年度資優教育工作手冊（含：資優教育相關政策、工作內容及資料等），供學校執行參考。
	

	
	
	3.編印資優教育文宣品
	100.8-101.7
	依臺北市資優教育推行現況，編印、更新資優教育相關文宣品。


	

	
	
	4.提供資優教育諮詢服務
	
	依諮詢者需求提供資優學生鑑定、安置、課程、教學、輔導與資優教育行政等諮詢服務。
	

	
	
	（1）教師諮詢服務
	100.8-101.7
	
	

	
	
	（2）家長諮詢服務
	100.8-101.7
	
	

	
	
	（3）民眾諮詢服務
	100.8-101.7
	
	

	三
	辦理教師的經驗交流、研習與進修活動
	1.辦理教師系列資優教育知能研習
	100.8-101.7
	依據中心之系列資優教育初、進階講座要點辦理研習。
	

	
	
	2.辦理各階段各類資優班教師教學研討會
	100.8-101.7
	依據本市資優班教師專業成長需求，推動或辦理各階段各類資優班教師教學研討會。
	

	
	
	3.辦理資優鑑定評量研習或工作坊
	
	依據本市國中學術性向資優、國小一般智能資優鑑定評量需求，推動或辦理國中實作評量、國小觀察課程研習或工作坊。
	

	
	
	（1）國中實作評量研習或工作坊
	100.3-100.12
	
	

	
	
	（2）國小觀察課程研習或工作坊
	100.8-101.3
	
	

	四
	辦理家長資優教育相關推廣活動
	1.辦理系列資優教育親職講座或讀書會
	100.8-101.7
	中心規劃辦理或與中華資優教育學會、臺北市資優教育發展協會等合作，依資優生家長需求辦理資優相關講座或家長讀書會。
	

	五
	辦理學生資優教育相關推廣活動
	1.協助辦理全市性創意競賽
	
	依全市性資優教育活動辦理要點，由設有資優班學校輪流規劃、辦理；並聘請專家學者、相關專長實務教師等組成研發小組，研發創意教室課程、創意競賽規則及內容。
	

	
	
	（1）國中科學創意教室（民權國中）
	100.11-100.12
	
	

	
	
	（2）國小科學創意競賽（萬大國小）
	100.11-100.12
	
	

	
	
	2.協助辦理資優生「與良師有約」活動
	
	由承辦學校訂定資優相關主題，請專長學者與資優生系列座談，以增進資優生相關知能。
	

	
	
	（1）國中資優生與良師有約（民生國中）
	100.9-100.11
	
	

	
	
	（2）國小資優生與良師有約（興隆國小）
	100.9-100.11
	
	

	
	
	3.辦理跨教育階段「資優生對談」活動
	
	由承辦學校或中心邀請現教育階段資優生對前一教育階段資優生分享其學習經驗及問題解決方式，供學弟妹參考並達雙向互動學習、經驗傳承之目的。
	

	
	
	（1）國中與國小資優生對談（重慶國中）
	100.9-100.12
	
	

	
	
	（2）高中與國中資優生對談（資優中心）
	100.9-100.12
	
	

	
	
	（3）大專與高中資優生對談（資優中心）
	100.9-100.12
	
	

	六
	研發與推廣資優教育相關課題
	1.接受教育局委託辦理國民中小學特殊教育（資優）專業輔導及彙編成果報告
	
	依據臺北市100學年度國民中小學特殊教育專業輔導實施計畫，協助辦理本市資優教育專業輔導工作，並於期末召開檢討會及於學年度末彙編成果報告。
	

	
	
	（1）協助辦理國民中小學資優教育專業輔導工作
	100.9-101.6
	
	

	
	
	（2）彙編100學年度國民中小學資優教育專業輔導成果報告
	101.2

101.7
	
	

	
	
	2.執行本市學前教育階段幼兒優勢才能發展方案試辦計畫
	100.8-101.7
	由中心統籌及訪視督導各試辦幼稚園學前教育階段幼兒優勢才能發展方案之執行情形，並彙整試辦執行成果報告。
	

	
	
	3.接受教育局委託辦理本市國民中學加強推動資優教育計畫訪視輔導工作
	100.10-100.12
	依據本市資優教育評鑑及訪視輔導工作規劃，接受教育局委託辦理國民中學加強推動資優教育計畫訪視輔導工作；由中心邀集相關專家學者、實務教師及行政代表組成訪視輔導小組，實地至抽訪學校進行追蹤訪視。
	

	
	
	4.接受教育局委託辦理本市國小一般智能及中學學術性向資優教育評鑑工作
	100.10-101.07
	依據本市資優教育評鑑及訪視輔導工作規劃，接受教育局委託辦理國小一般智能及中學學術性向資優教育評鑑工作；由中心邀集相關專家學者、實務教師及行政代表組成評鑑小組，實地至學校進行評鑑。
	

	
	
	5.研訂本市資優學生特殊個案輔導支持系統
	100.01-101.06
	由中心蒐集相關資料規劃資優學生特殊個案支持系統草案，其後邀集教育局長官、相關專家學者及各教育階段實務教師代表等召開會議研訂。
	

	
	
	6.規劃本市學前資賦優異幼兒提早入國民小學相關措施
	100.08-100.09
	由中心統籌，邀集教育局特教科長官、資優教育及學前教育專家學者、國小資優班及學前教師等組成研發小組，研擬學前資優幼兒提早入學鑑定、安置與輔導之相關措施。
	

	七
	規劃與研究資優教育課程與教學
	1.研發資優教育課程教材
	
	由中心統籌，邀集教育局特教科長官、專家學者、資優班教師及家長代表等組成研發小組，研發由家長角度閱讀之資優生家長系列手冊，以增進家長資優教育相關知能。
	

	
	
	（1）資優生家長手冊
	100.8-101.7
	
	

	
	
	（2）觀察課程設計實務手冊（三）
	100.8-101.7
	由中心統籌，透過辦理觀察課程設計工作坊邀集專家學者及資優班教師等組成研發小組，研修資優班鑑定評量觀察課程設計實務手冊，以供國小資優學生鑑定使用。
	

	八
	資優學生鑑定安置
	1.協助辦理各教育階段、各類別資優學生鑑定、評量、安置及通報等相關事宜
	
	
	

	
	
	（1）國小一般智能資優
	100.9-101.7
	協助總召學校（民生國小）辦理101學年度國小一般智能資優鑑定、評量、安置及通報等相關事宜。
	

	
	
	（2）國中學術性向資優
	100.8-100.12
	協助總召學校（螢橋國中）辦理各校100學年度國中學術性向資優鑑定、評量、安置及通報等相關事宜
	

	
	
	（3）高中學術性向資優
	101.1-101.8
	協助各校辦理101學年度高中學術性向資優班鑑定、評量、安置及通報等相關事宜
	

	
	
	（4）高中藝術才能美術資優班聯合術科測驗及甄選入學
	101.2-101.6
	協助總召學校（明倫高中）辦理101學年度高中藝術才能美術資優班聯合術科測驗及甄選入學等相關事宜。
	

	
	
	（5）國中小藝術才能資優鑑定
	101.2-101.6
	協助各總召學校辦理101學年度國中小藝術才能資優鑑定相關事宜。
	

	九
	藝術才能班學生招生鑑定
	（1）國小藝術才能音樂班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（敦化國小）辦理101學年度國小藝術才能音樂班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	

	
	
	（2）國小藝術才能美術班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（建安國小）辦理101學年度國小藝術才能美術班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	

	
	
	（3）國小藝術才能舞蹈班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（永樂國小）辦理101學年度國小藝術才能舞蹈班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	

	
	
	（4）國中藝術才能音樂班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（師大附中）辦理101學年度國中藝術才能音樂班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	

	
	
	（5）國中藝術才能美術班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（百齡國中）辦理101學年度國中藝術才能美術班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	

	
	
	（6）國中藝術才能舞蹈班招生鑑定
	101.2-101.6
	協助承辦學校（雙園國中）辦理101學年度國中藝術才能舞蹈班學生招生鑑定及通報等相關事宜。
	


五、工作期程甘梯圖
	工作項目         時間
	99.8
	99.9
	99.10
	99.11
	99.12
	100.1
	100.2
	100.3
	100.4
	100.5
	100.6
	100.7

	蒐集、彙整與建立
資優教育相關資源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宣導推廣資優教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理教師研習進修活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理家長研習進修活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理學生推廣活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研發與推廣
資優教育相關課題
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	規劃與研究
資優教育課程與教學
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理資優學生鑑定安置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、經費：詳見各項經費費用明細表，由教育部補助款、教育局及學校相關經費預算項下支應。

七、預期成果

（一）蒐集、彙整與建立資優教育相關資源：充實、更新資優教育相關資源，並完成資優教育相關資源電子化且上網供下載運用。
（二）宣導與推廣資優教育：編印及發行、宣導資優教育相關出版品。
（三）辦理教師的經驗交流、研習與進修活動：辦理至少10場以上教師資優教育相關進修、研習活動，且滿意度達80﹪以上，以提昇教師資優教育相關知能。
（四）辦理家長資優教育相關推廣活動：辦理至少3場以上家長資優教育相關研習活動，且滿意度達到80﹪以上，以提昇家長資優教育相關知能。
（五）辦理學生資優教育相關推廣活動：辦理多元資優教育方案及活動，提供學生多元潛能發展之機會。

（六）研發與推廣資優教育相關課題：具體規劃資優教育相關課題之推行計畫，系統編印資優教育相關課題之研究（執行）成果報告書。
（七）規劃與研究資優教育課程與教學：編印資優生家長手冊及觀察課程設計實務手冊。
（八）協助規劃辦理資優學生之鑑定、評量、安置及通報：落實精緻化辦理各教育階段、各類別資優學生鑑定安置及通報，提供本市資優學生適性教育機會。
八、獎勵：推動本計畫工作有功人員報請教育局從優敘獎。

九、本計畫經臺北市特殊教育諮詢會、臺北市特殊教育資源中心聯繫會報討論修訂，陳報教育局核備後實施，修正時亦同。






PAGE  
6

