
臺北市資賦優異教育資源中心98年度工作計畫

主辦單位：臺北市政府教育局

承辦學校：臺北市立建國高級中學
一、依據

（一）臺北市資賦優異教育白皮書（修訂版）。

（二）臺北市政府教育局91年6月14日北市教五字第09134717300號函頒「臺北市政府教育局特殊教育資源中心組織與任務」。

二、目標

（一）藉由資優教育資源系統之建立及資源之提供，協助學校及教師資優教育之辦理、推廣與運用。

（二）藉由資優教育相關進修活動之推廣，增益學校教師及家長對資優教育教學及輔導知能。

（三）藉由資優教育相關活動之辦理，使本市各級學校學生皆能接受適性教育，多元潛能得以發展。

（四）藉由資優教育相關課題之研究開發，增進及提昇本市資優教育相關資源及資優教育之發展。

（五）藉由中心的規劃及運作，使本市資優教育之推動朝向更精緻化、多元化與普及化。

三、工作項目

（一）蒐集、彙整與建立資優教育相關資源。

（二）提供資優教育相關資源服務。

（三）規劃及辦理學生、教師及家長資優教育相關活動。

（四）宣導與推廣資優教育相關政策、訊息與理念。

（五）研發與推展資優教育相關課題。

（六）規畫與研究資優教育相關課程及教學。

四、工作內容與期程
	項次
	項 目
	工 作 要 點
	期 程
	辦 理 方 式
	備註

	一
	蒐集、彙整與建立資優教育相關資源
	1.更新各級學校資優班實施現況
	98.9-98.11
	中心統籌，配合教育部資優評鑑及訪視指標調整實施現況填報內容，由各級學校協助更新資優班實施現況。
	

	
	
	2.更新資優教育資源中心網站
	98.1-98.12
	充實及更新資優中心網站及資源庫資料。
	

	
	
	3.彙整資優教育資源中心97年度工作成果報告書
	98.3-98.6
	彙整中心97年度工作執行成果，送局彙編成冊。
	

	一
	蒐集、彙整與建立資優教育相關資源
	4.進行各校資優學生縮短修業年限辦理情形調查
	98.5-98.6
	中心統籌。由各級學校填報資優學生縮短修業年限辦理情形調查表，交由中心彙整統計。
	

	
	
	5.進行各校資優班學生升學進路追蹤調查
	98.5-98.6
	中心統籌。由各級學校填報資優班學生升學進路追蹤調查表，交由中心彙整統計。
	

	二
	宣導與推廣資優教育
	1.編印98年度資優教育工作手冊
	98.5-98.7
	中心彙編98年度資優教育工作手冊（含：資優教育相關政策、工作內容及資料等），供學校執行參考。
	

	
	
	2.編印資優教育文宣品
	98.1-98.12
	依臺北市資優教育推行現況，編印、更新資優教育相關文宣品。
	

	三
	辦理教師的經驗交流、研習與進修活動
	1.辦理教師系列資優教育知能研習
	98.1-98.12
	依中心之系列資優教育初、進階講座要點辦理研習。
	

	
	
	2.推行資優班教師教學研討會
	98.1-98.12
	依據本市資優班教師專業成長需求，推動或辦理資優班教師教學研討會。
	

	四
	辦理家長資優教育相關推廣活動
	1.辦理系列資優教育親職講座或讀書會
	98.3-98.6

98.9-98.12
	與中華資優教育學會、臺北市資優教育發展協會等合作，依資優生家長需求辦理資優相關講座或家長讀書會。
	

	五
	辦理學生資優教育相關推廣活動
	1.協助辦理全市性科學創意競賽
（1）國中科學創意競賽
	98.11-98.12
	依全市性資優教育活動辦理要點，由設有資優班學校輪流規劃、辦理；並聘請專家學者、相關專長實務教師等組成研發小組，研發競賽規則及內容。
	

	
	
	（2）國小科學創意競賽
	
	
	

	
	
	2.協助辦理資優生「與良師有約」活動
（1）國中資優生與良師有約
	98.9-98.11
	由承辦學校訂定資優相關主題，請專長學者與資優生系列座談，以增進資優生相關知能。
	

	
	
	（2）國小資優生與良師有約
	
	
	

	
	
	3.辦理跨教育階段「資優生對談」活動
（1）國中與國小資優生對談
	98.9-98.12
	由承辦單位（承辦學校或中心）邀請現教育階段資優生向前一教育階段資優生分享其學習經驗及問題解決方式，供學弟妹參考並達雙向互動學習、經驗傳承之目的。
	

	
	
	（2）高中與國中資優生對談
	
	
	

	
	
	（3）大專與高中資優生對談
	
	
	

	
	
	4.協助辦理資優生成果發表會

（1）接受教育局委託辦理98年度資優班聯合成果展演各提案之審查工作
	98.5-98.12
	依據本市資優班聯合成果展演補助要點，由中心彙整各校98年度提案計畫，並邀集教育局特教科長官、專家學者組成審查小組，辦理各提案之審查工作。
	

	
	
	5.協助辦理區域性資優教育方案

（1）接受教育局委託辦理99年度各校提案審查工作
	98.11-98.12
	依據本市區域性資優教育方案，由中心彙整各校99年度提案計畫，並邀集教育局特教科長官、專家學者組成審查小組，辦理各校提案審查工作。
	

	六
	研發與推廣資優教育相關課題
	1.接受教育局委託辦理本市藝術才能資優班評鑑工作
	98.4-98.6
	依據本市資優教育評鑑及訪視輔導工作規劃，接受教育局委託辦理本市藝術才能資優班評鑑工作；由中心邀集相關專家學者、實務教師及行政代表組成評鑑小組，實地至國小、國中、高中各設有音樂班、美術班、舞蹈班學校進行評鑑工作。
	

	
	
	2.修訂臺北市資優教育白皮書
	98.1-98.12
	由中心邀集相關教育局特教科長官、專家學者、實務教師及行政代表組成修訂小組，進行臺北市資優教育白皮書內容更新及修訂相關工作。
	

	
	
	3.協助辦理國民中小學特殊教育（資優）巡迴服務工作
	98.1-98.12
	依據臺北市97學年度國民中小學特殊教育巡迴服務實施計畫，協助辦理本市資優教育巡迴服務工作。
	

	
	
	4.規劃研擬學前教育階段資優幼兒鑑定、安置與輔導之相關教育制度與措施
	98.1-98.12
	由中心統籌，邀集教育局特教科長官、相關專家學者及資優班教師等組成研發小組，研擬學前資優生鑑定、安置與輔導之相關教育制度與措施（如：提早入學及學前資優教育方案），以發掘學前資優生，重視及加強學前資優教育。
	

	
	
	5.進行藝術才能資優班學生鑑定效度追蹤研究
	98.1-99.12
	中心與專家學者合作，進行藝術才能資優班學生鑑定效度追蹤研究，以瞭解因應資優教育法規修訂，96-98年度鑑定入班資優學生之鑑定效度及學習、生活適應情形。
	

	六
	研發與推廣資優教育相關課題
	6.研訂國民中小學資優資源班運作原則
	98.1-98.12
	由中心邀集教育局特教科長官、相關專家學者及資優班教師召開會議研訂國民中小學資優資源班運作原則，以供各校遵循使用。
	

	
	
	7.研訂資優班聯合成果展演補助要點
	98.1-98.12
	由中心邀集教育局特教科長官、相關專家學者及資優班教師召開會議研訂資優班聯合成果展演補助要點，鼓勵跨校聯合辦理資優班獨立研究成果發表會或聯合展演活動，以供各校申請。
	

	七
	規劃與研究資優教育課程與教學
	1.執行身心障礙資賦優異學生試辦計畫
	98.1-98.12
	由中心統籌及督導各試辦學校身心障礙資優教育計畫之執行情形（含：身障資優宣導及學生之學習輔導等）。
	

	
	
	2.研發資優教育課程教材
（1）資優生家長手冊
	98.1-98.12
	由中心統籌，邀集教育局特教科長官、專家學者、資優班教師及家長代表等組成研發小組，研發由家長角度閱讀之資優生家長系列手冊，以增進家長資優教育相關知能。
	

	
	
	（2）觀察課程設計實務手冊
	98.2-98.12
	由中心統籌，透過辦理觀察課程設計工作坊邀集專家學者及資優班教師等組成研發小組，研發資優班鑑定評量觀察課程設計實務手冊，以供國小資優學生鑑定使用。
	


五、工作期程甘梯圖

	工作項目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	蒐集、彙整與建立資優教育相關資源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宣導推廣資優教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理教師的經驗交流、研習與進修活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理家長資優教育相關推廣活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辦理學生資優教育相關推廣活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研發與推廣資優教育相關課題
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	規劃與研究資優教育課程與教學
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、經費：詳見各項經費費用明細表，由教育部補助款、教育局及學校相關經費預算項下支應。

七、預期成果

（一）蒐集、彙整與建立資優教育相關資源

1.更新資優教育相關資源

2.資優教育相關資源電子化且上網供下載運用

（二）宣導與推廣資優教育

1.編印資優教育相關出版品

2.資優教育相關出版品發行宣導

（三）辦理教師的經驗交流、研習與進修活動

1.辦理至少10場以上教師資優教育相關進修、研習活動，且滿意度達80﹪以上

2.系列提昇教師資優教育相關知能

（四）辦理家長資優教育相關推廣活動

1.辦理至少5場以上家長資優教育相關研習活動，且滿意度達到80﹪以上

2.系列提昇家長資優教育相關知能

（五）辦理學生資優教育相關推廣活動

1.提供學生多元潛能發展之機會

2.增進學生多元智能之發展

（六）研發與推廣資優教育相關課題

1.具體規劃出資優教育相關課題之推行計畫

2.編印資優教育相關課題之研究（執行）成果報告書
（七）規劃與研究資優教育課程與教學

1.具體研訂身心障礙資優教育之教學輔導參考方式
2.編印資優生家長手冊及觀察課程設計實務手冊
八、獎勵：推動本計畫工作有功人員報請教育局從優敘獎。

九、本計畫經臺北市特殊教育資源中心聯繫會報討論修訂，陳報教育局核備後實施，修正時亦同。
PAGE  
5

